## Hoja1
SPRINT 1 — Módulo de Usuarios y Empleados
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-01 Crear Usuario | 3 | 3 | 2 | 4 | 24 | 23
HU-02 Consultar Usuarios | 3 | 3 | 2 | 4 | 24
HU-03 Modificar Usuario | 3 | 3 | 2 | 4 | 24
HU-04 Inactivar Usuario | 3 | 3 | 1 | 4 | 12
HU-05 Crear Empleado | 5 | 3 | 2 | 4 | 24
HU-06 Consultar Empleados | 3 | 3 | 2 | 4 | 24
HU-07 Modificar Empleado | 3 | 3 | 1 | 4 | 12
SPRINT 2 — Módulo de Proyectos y Planos
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-08 Inactivar Empleado | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | 30
HU-09 Crear Proyecto | 5 | 3 | 3 | 4 | 36
HU-10 Consultar Proyectos | 3 | 3 | 2 | 4 | 24
HU-11 Actualizar Estado Proyecto | 5 | 3 | 2 | 4 | 24
HU-12 Cancelar Proyecto | 3 | 3 | 1 | 4 | 12
HU-13 Subir Plano | 8 | 3 | 4 | 4 | 48
HU-14 Consultar Planos | 3 | 3 | 2 | 4 | 24
SPRINT 3 — Módulo de Actividades y Registro Fotográfico
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE |  |  |  |  | VELOCIDAD
HU-15 Versionar Plano | 8 | 3 | 4 | 4 | 48 | 37
HU-16 Inactivar Versión Plano | 3 | 3 | 1 | 4 | 12
HU-17 Registrar Actividad | 5 | 3 | 3 | 4 | 36
HU-18 Consultar Actividades | 5 | 3 | 3 | 4 | 36
HU-19 Actualizar Avance Actividad | 8 | 3 | 4 | 4 | 48
HU-20 Cancelar Actividad | 3 | 3 | 1 | 4 | 12
HU-21 Subir Fotografía | 5 | 3 | 3 | 4 | 36
SPRINT 4 — Control de Tiempos y Reportes
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS A LA HISTORIA | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD
HU-22 Consultar Fotografías | 3 | 3 | 2 | 4 | 24 | 28
HU-23 Editar Descripción Foto | 2 | 3 | 1 | 4 | 12
HU-24 Eliminar Fotografía | 2 | 3 | 1 | 4 | 12
HU-25 Registrar Tiempo | 5 | 3 | 3 | 4 | 36
HU-26 Consultar Tiempos | 8 | 3 | 4 | 4 | 48
HU-27 Corregir Registro Tiempo | 5 | 3 | 2 | 4 | 24
HU-28 Anular Registro Tiempo | 3 | 3 | 1 | 4 | 12