## Estimación de Costos ASTERON
PROYECTO ASTERON — Estimación de Costos por Sprint
David Alejo · Nixon Alejo · Gabriel Leal ¦ SENA ADSO · Ficha 3228973A ¦ Junio 2025
Método: Planning Poker ¦ Factor prestacional: 40% ¦ Fondo imprevistos: 15% ¦ Margen utilidad: 25%
SPRINT 1 — Usuarios y Empleados ¦ 1–14 Jun 2025 ¦ Velocidad: 23 pts
1. ESTIMACIÓN DE MANO DE OBRA
Integrante | Rol | Horas | Valor/Hora | Costo Base | + Prestaciones (40%) | Costo Real
David Alejo | Desarrollador | 80 | $35,000 | $2,800,000 | +$1,120,000 | $3,920,000
Nixon Alejo | Scrum Master / Backend | 80 | $35,000 | $2,800,000 | +$1,120,000 | $3,920,000
Gabriel Leal | Product Owner | 40 | $30,000 | $1,200,000 | +$480,000 | $1,680,000
Subtotal Mano de Obra (con prestaciones) | [5 empty] | $9,520,000
2. COSTOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Recurso |  |  |  |  | Costo Mensual
Railway (PaaS) |  |  |  |  | $50,000
MySQL Cloud |  |  |  |  | $80,000
Dominio (proporcional) |  |  |  |  | $10,000
Subtotal Infraestructura | [5 empty] | $140,000
3. COSTOS DE LICENCIAS
Herramienta / Licencia |  |  |  |  | Costo Mensual
GitHub Free |  |  |  |  | $0 — Gratuito
VS Code Free |  |  |  |  | $0 — Gratuito
ClickUp Free |  |  |  |  | $0 — Gratuito
Postman Free |  |  |  |  | $0 — Gratuito
MySQL Workbench Free |  |  |  |  | $0 — Gratuito
Subtotal Licencias | [5 empty] | $0
Estimación Total Sprint 1 (MO + Infra + Lic) | [5 empty] | $9,660,000
Fondo para Imprevistos (15%) | [5 empty] | $1,449,000
Subtotal con Fondo de Imprevistos | [5 empty] | $11,109,000
Margen de Utilidad (25%) | [5 empty] | $2,777,250
PRECIO FINAL AL CLIENTE — SPRINT 1 | [5 empty] | $13,886,250
SPRINT 2 — Proyectos y Planos ¦ 15–28 Jun 2025 ¦ Velocidad: 30 pts
1. ESTIMACIÓN DE MANO DE OBRA
Integrante | Rol | Horas | Valor/Hora | Costo Base | + Prestaciones (40%) | Costo Real
David Alejo | Desarrollador | 80 | $35,000 | $2,800,000 | +$1,120,000 | $3,920,000
Nixon Alejo | Scrum Master / Backend | 80 | $35,000 | $2,800,000 | +$1,120,000 | $3,920,000
Gabriel Leal | Product Owner | 40 | $30,000 | $1,200,000 | +$480,000 | $1,680,000
Subtotal Mano de Obra (con prestaciones) | [5 empty] | $9,520,000
2. COSTOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Recurso |  |  |  |  | Costo Mensual
Railway (PaaS) |  |  |  |  | $50,000
MySQL Cloud |  |  |  |  | $80,000
Dominio (proporcional) |  |  |  |  | $10,000
Subtotal Infraestructura | [5 empty] | $140,000
3. COSTOS DE LICENCIAS
Herramienta / Licencia |  |  |  |  | Costo Mensual
GitHub Free |  |  |  |  | $0 — Gratuito
VS Code Free |  |  |  |  | $0 — Gratuito
ClickUp Free |  |  |  |  | $0 — Gratuito
Postman Free |  |  |  |  | $0 — Gratuito
MySQL Workbench Free |  |  |  |  | $0 — Gratuito
Subtotal Licencias | [5 empty] | $0
Estimación Total Sprint 2 (MO + Infra + Lic) | [5 empty] | $9,660,000
Fondo para Imprevistos (15%) | [5 empty] | $1,449,000
Subtotal con Fondo de Imprevistos | [5 empty] | $11,109,000
Margen de Utilidad (25%) | [5 empty] | $2,777,250
PRECIO FINAL AL CLIENTE — SPRINT 2 | [5 empty] | $13,886,250
SPRINT 3 — Actividades y Fotografías ¦ 29 Jun–12 Jul 2025 ¦ Velocidad: 37 pts
1. ESTIMACIÓN DE MANO DE OBRA
Integrante | Rol | Horas | Valor/Hora | Costo Base | + Prestaciones (40%) | Costo Real
David Alejo | Desarrollador | 80 | $35,000 | $2,800,000 | +$1,120,000 | $3,920,000
Nixon Alejo | Scrum Master / Backend | 80 | $35,000 | $2,800,000 | +$1,120,000 | $3,920,000
Gabriel Leal | Product Owner | 40 | $30,000 | $1,200,000 | +$480,000 | $1,680,000
Subtotal Mano de Obra (con prestaciones) | [5 empty] | $9,520,000
2. COSTOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Recurso |  |  |  |  | Costo Mensual
Railway (PaaS) |  |  |  |  | $50,000
MySQL Cloud |  |  |  |  | $80,000
Almacenamiento Fotos Cloud |  |  |  |  | $30,000
Subtotal Infraestructura | [5 empty] | $160,000
3. COSTOS DE LICENCIAS
Herramienta / Licencia |  |  |  |  | Costo Mensual
GitHub Free |  |  |  |  | $0 — Gratuito
VS Code Free |  |  |  |  | $0 — Gratuito
ClickUp Free |  |  |  |  | $0 — Gratuito
Postman Free |  |  |  |  | $0 — Gratuito
MySQL Workbench Free |  |  |  |  | $0 — Gratuito
Subtotal Licencias | [5 empty] | $0
Estimación Total Sprint 3 (MO + Infra + Lic) | [5 empty] | $9,680,000
Fondo para Imprevistos (15%) | [5 empty] | $1,452,000
Subtotal con Fondo de Imprevistos | [5 empty] | $11,132,000
Margen de Utilidad (25%) | [5 empty] | $2,783,000
PRECIO FINAL AL CLIENTE — SPRINT 3 | [5 empty] | $13,915,000
SPRINT 4 — Tiempos y Reportes ¦ 13–26 Jul 2025 ¦ Velocidad: 28 pts
1. ESTIMACIÓN DE MANO DE OBRA
Integrante | Rol | Horas | Valor/Hora | Costo Base | + Prestaciones (40%) | Costo Real
David Alejo | Desarrollador | 80 | $35,000 | $2,800,000 | +$1,120,000 | $3,920,000
Nixon Alejo | Scrum Master / Backend | 80 | $35,000 | $2,800,000 | +$1,120,000 | $3,920,000
Gabriel Leal | Product Owner | 40 | $30,000 | $1,200,000 | +$480,000 | $1,680,000
Subtotal Mano de Obra (con prestaciones) | [5 empty] | $9,520,000
2. COSTOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Recurso |  |  |  |  | Costo Mensual
Railway (PaaS) |  |  |  |  | $50,000
MySQL Cloud |  |  |  |  | $80,000
Almacenamiento Reportes |  |  |  |  | $20,000
Subtotal Infraestructura | [5 empty] | $150,000
3. COSTOS DE LICENCIAS
Herramienta / Licencia |  |  |  |  | Costo Mensual
GitHub Free |  |  |  |  | $0 — Gratuito
VS Code Free |  |  |  |  | $0 — Gratuito
ClickUp Free |  |  |  |  | $0 — Gratuito
Postman Free |  |  |  |  | $0 — Gratuito
MySQL Workbench Free |  |  |  |  | $0 — Gratuito
Subtotal Licencias | [5 empty] | $0
Estimación Total Sprint 4 (MO + Infra + Lic) | [5 empty] | $9,670,000
Fondo para Imprevistos (15%) | [5 empty] | $1,450,500
Subtotal con Fondo de Imprevistos | [5 empty] | $11,120,500
Margen de Utilidad (25%) | [5 empty] | $2,780,125
PRECIO FINAL AL CLIENTE — SPRINT 4 | [5 empty] | $13,900,625
RESUMEN GENERAL — COSTO TOTAL DEL PROYECTO ASTERON
Sprint | Mano de Obra | Infraestructura | Licencias | Estimación Total | + Imprevistos 15% | Precio al Cliente
Sprint 1 — Usuarios y Empleados | $9,520,000 | $140,000 | $0 | $9,660,000 | $11,109,000 | $13,886,250
Sprint 2 — Proyectos y Planos | $9,520,000 | $140,000 | $0 | $9,660,000 | $11,109,000 | $13,886,250
Sprint 3 — Actividades y Fotografías | $9,520,000 | $160,000 | $0 | $9,680,000 | $11,132,000 | $13,915,000
Sprint 4 — Tiempos y Reportes | $9,520,000 | $150,000 | $0 | $9,670,000 | $11,120,500 | $13,900,625
TOTAL PROYECTO | $38,080,000 | $590,000 | $0 | $38,670,000 | $44,470,500 | $55,588,125
Notas: Factor prestacional 40% aplicado a mano de obra ¦ Fondo imprevistos 15% ¦ Margen utilidad 25% ¦ Licencias en tier gratuito (open source / freemium)